Приложение 1

к приказу по ОО

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»  ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

В МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области  В 2022 ГОДУ

| № п/п | Мероприятия |  | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ результатов районных репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся |  | ноябрь 2020 г- май 2021г | # ОО |
| 1.2. | Проведение методическими объединениями учителей-предметников семинаров по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА. |  | в течение года учебного года | # ОО |
| 1.3. | Работа в ОО по преодолению низких результатов ГИА 2021 года (приложения 1,2) |  | в течение года учебного года |  |
| 1.4. | Организация и проведение школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам: -изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам; -заполнение бланков ответов выпускниками; -анализ критериев оценивания работ; -изучение нормативных документов, регулирующих проведение ГИА |  | в течение учебного года | # ОО |
| 1.5 | Проведение мероприятий с учителями, показавшими низкие образовательные результаты по итогам проведения различных оценочных процедур |  | в течение учебного года | # ОО |
| 1.6. | Проведение профориентационной работы с обучающимися 9 класса. |  | в течение года | # ОО |
| # I I. Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |
| 2.1 | Утверждение персональных составов: |  |  |  |
|  | школьных координаторов |  | сентябрь 2021г. сентябрь 2021г. | # ОО |
| 2.2 | Определение мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), экзаменационных материалов (далее-ЭМ) ГИА, лиц, имеющих к ним доступ |  | Перед проведением итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА | # ОО |
| # I I I. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |
| 3.1. | Оснащение ОО: - техническими средствами для проведения ОГЭ и ЕГЭ. |  | февраль- май 2022года, сентябрь 2022 года . | # ОО |
| IV. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, в обучающих семинарах федерального, Регионального и муниципальных уровней: |  |  |  |
| 4.2. | Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА, в том числе дистанционно: |  |  |  |
|  | лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА: |  | октябрь 2021 года, январь, февраль 2022 года октябрь 2021 года- май 2022 года март-май 2022г. | ОО |
| 4.3. | Отработка работникам процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в ППЭ при проведении апробаций и тренировочных мероприятиях |  | по отдельному графику | ОО |
| 4.4 | Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  | апрель-май 2022 года | ОО |
| V. Научно-методическое сопровождение ГИА |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие в региональном вебинаре «Анализ результатов ГИА-2021. Использование результатов оценочных процедур в целях повышения качества образования» |  | сентябрь 2021года- ноябрь 2021г | ОО |
| 5.2. | Участие в методических вебинарах учителей математики: «Решение уравнений и неравенств повышенной сложности»; «Решение задач с параметром, текстовых нестандартных задач ЕГЭ» |  | октябрь 2021года- ноябрь 2021г, февраль 2022 | ОО |
| 5.3. | Участие в региональных вебинарах для учителей-предметников «Использование результатов оценочных процедур в системе профессионального развития учителей» |  | сентябрь 2021года-март 2022 года | ОО |
| 5.4. | Участие в межрегиональном вебинаре «Актуальные проблемы подготовки обучающихся к ГИА по математике» |  | ноябрь 2021 года | ОО |
| 5.5. | Участие учителей-предметников в методических вебинарах «Современные технологии повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ГИА- 2022». |  | сентябрь 2021года-март 2022 года | ОО |
| 5.6. | Участие учителей-предметников в вебинарах «Технологии определения зон риска в предметной подготовке обучающихся и их устранения» |  | В соответствии с планом работы БУ ОО ДПО «ИРО» | ОО |
| 5.7. | Развитие профессиональных компетенций педагогов в ходе участия в вебинарах ФИПИ, акционерное общество «Издательство «Просвещение» |  | В соответствии с планом работы учреждений | ОО |
| 5.8. | Индивидуальное и коллективное консультирование педагогов по вопросам проектирования системы подготовки обучающихся к ГИА- 2022 |  | сентябрь 2021 г-апрель 2022г | ОО |
| # VI. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА в различных формах из числа: - выпускников ОО текущего года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее- ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в организации ППЭ на дому; - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы | Сентябрь 2021 года, февраль 2022 года | ОО |
| 6.2. |  | Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2021 году | Октябрь 2021 года | ОО |
| 6.3. |  | Участие в районных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ: - по обязательным учебным предметам; - по учебным предметам по выбору | ноябрь, декабрь 2021 года март, апрель 2022года | ОО |
| 6.4. |  | Подготовка к проведению ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме. | в течение учебного года | ОО |
| 6.5. |  | Проведение мониторинга участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: |  |  |
| 6.5.1 |  | Мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | в течение учебного года | # ОО |
| 6.5.2 |  | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | в течение учебного года | ОО |
| 6.5.3 |  | создание материально- технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: | в течение учебного года | ОО |
| 6.6. |  | Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема»); | По отдельному графику | ОО |
| 6.7. |  | Прием заявлений на участие: - в итоговом сочинении (изложении); - в итоговом собеседовании по русскому языку - ГИА-9 - в досрочный и основной периоды; - в дополнительный (сентябрьский) период 4) ГИА-11, ЕГЭ: - в досрочный и основной периоды; - в дополнительный (сентябрьский) период | до 16 ноября 2021 г до 27января 2022 г до 1 марта 2022г до 18 августа 2022г до 1 февраля 2022г до 18 августа 2022г | ОО |
| 6.8. |  | Организация проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | по единому расписанию | ОО |
| 6.9. |  | Организация проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классах | по единому расписанию | ОО |
| 6.10. |  | Проведение ГИА-9/ГИА-11 в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период | согласно графику апрель- май/март-апрель 2022года май-июль 2022 г. сентябрь 2022 г. | ОО |
| 6.14. |  | Организация оповещения о результатах итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА (в том числе после подачи апелляций): |  |  |
| 6.15 |  | организация ознакомления с результатами участников итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА | Согласно графику обработки итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ при проведении ГИА | ОО |
| VII.Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Назначение лиц, ответственных за получение доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения). | В течение учебного года | ОО |
| # VIII.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 8.1. | Участие во Всероссийских акциях «День сдачи ЕГЭ с родителями», «100 баллов для Победы» |  | По графику Рособрнадзора | ОО |
| 8.2. | Организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами информационной поддержки ГИА, с сайтами ОО региона |  | в течение учебного года | ОО |
| 8.3. | Работа «горячих линий» по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в 2022 году |  | сентябрь 2021 г-август 2022г | ОО, ППМС-центр |
| 8.4. | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-9 на сайтах ОО, публикация материалов в СМИ, в том числе: - о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9; - о сроках и местах проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций: - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ |  | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-9 | ОО |
| 8.5. | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-11 на сайтах ОО, публикация материалов в СМИ, в том числе: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения ГИА-11 - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций: - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 |  | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-9 | ОО |
| 8.6. | Информационно-разъяснительная работа по информированию педагогических работников ОО, выпускников, их родителей (законных представителей) об особенностях и процедурах проведения ГИА в 2022 году (через плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», через СМИ) |  | в течение учебного года | ОО, ППМС-центр |
| 8.7. | Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2022 году |  | в течение учебного года | ОО |
| 8.8. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников |  | в течение учебного года | ОО |
| 8.9. | Организация сопровождения психолого-педагогической поддержки участников итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА, их родителей (законных представителей) |  | в течение учебного года | ОО, ППМС-центр |
| 8.10. | Организация работы районной ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (законных представителей) «ЕГЭ-это не страшно! ЕГЭ-это важно!» |  | в течение учебного года | ОО, ППМС-центр |
| 8.11. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА. |  | в течение учебного года | ОО |
| IX.Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 9.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: - мониторинг работы сайтов ОО; - мониторинг наличия информационных стендов в ОО; - мониторинг организации общешкольных, классных родительских собраний; - работа муниципальных и школьных «горячих линий» |  | в течение учебного года | ОО |
| 9.2. | Контроль за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению (изложению), ГИА: |  |  |  |
| 9.2.1. | контроль за подготовкой к ГИА: 1) проверка наличия необходимых документов. |  | март-май, август 2022 года | ОО |
| 9.2.2 | Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  | в течение учебного года | ОО |
| 9.3. | Контроль за подготовкой выпускников 9, 11 классов ОО к проведению ГИА: - мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым учащимися для прохождения ГИА; - мониторинг включения вопросов подготовки к ГИА в планы работы деятельности ШМО; - мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями-предметниками; - привлечение Интернет- ресурсов для подготовки к ГИА в ОО. |  | в течение учебного года | ОО |
| 9.4. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности. |  | в течение учебного года. | ОО |
| 9.5. | Проведение собеседований с ответственными за подготовку и проведение ГИА, по выполнению школьных планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ГИА в 2021 году |  | по отдельному графику | ОО |
| X.Анализ проведения ГИА в 2022 году |  |  |  |  |
| 10.1. | Подведение итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях семинарах, совещаниях, в том числе: |  |  |  |
| 10.2. | Обсуждение на педсовете вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА в 2022 году |  | август 2022 г. | ОО |
| 10.3. | Анализ результатов ГИА выпускников 2022 года, претендующих на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи». |  | июль- август 2022 г | ОО |
| 10.4. | Подготовка информационной справки по итогам организации и проведения ГИА в ОО. |  | август- сентябрь 2022 г | ОО |
| 10.5 | Подготовка к пересдаче ГИА в дополнительный (сентябрьский) период обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании по результатам основного периода ГИА |  | июль- август 2022 г | ОО |